## Sheet1
附件1
城中区2019年市级层面统筹推进重大项目建设建议表(1-2月)
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任部门 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 计划投资 | 资金来源 | 计划开竣工时间 | 2019年建设内容 | 2019年投资完成情况 |  | 工程或前期工作形象进度 | 存在的主要问题 | 解决措施
[7 empty] | 今年投资额 | 完成全年进度(100%) |  |  | 单月完成投资数 | 2019年1月至本月累计完成投资数
[6 empty] | 1264694.59 | 99311.85 | 9.307 |  |  |  | 9243
1 | 桂中大道北段东侧河东路南侧土地一级整理项目 | 土储中心（已开工） | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约12亩，进行房屋征收。 | 22426 | 3000 | 财政资金 | 2019.06-2020 | 房屋征收。 | 1310 | 1310 | 该项目需征收房屋12户，总建筑面积10668.99㎡。现已完成房屋征收调查及预算编制工作。其中华铭矿业有限公司已完成签约，签约面积7410.01㎡。 土储中心已向城中区征收办提供“文庭新居”、“聚贤佳苑”2个安置房源，目前城中区征收办已拟定房屋征收补偿方案，待城中区政府盖章后公示。
2 | 独静路东段北侧土地一级整理项目（环东金属材料厂） | 土储中心 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约198亩，进行房屋征收。 | 22590 | 17540 | 财政资金 | 2019-2020 | 房屋征收。 | 0 | 0 | 该项目涉及国有土地房屋2户，面积49970.05㎡，目前市征收办及城中区征收办与被征收户进行了协商，并组织市财政及土储中心对房屋补偿问题进行沟通协调。 1、2月14日，市征收办杨副主任召开关于环东公司补偿相关问题协调会，会议议定：①市征收办、城中区征收办、我中心及环东公司对该公司有证登记用途与实际用途不符、无证但有规划总平面图与建成年代久远的房屋现状及用途进行认定；②由城中区征收办与被征收人共同委托评估公司对空地部分价值进行评估，以评估专家会审的评估作为补偿依据；③要求城中区征收办按照四方认定的结果进行评估，经评估专家会审后组织相关部门讨论制定补偿方案，出具房屋征收补偿核定表。 2、2月21日，市征收办、城中区征收办、土储中心及被征收人到该项目现场对未经登记的建筑现状及用途进行核实，待出具四方认定。 | 一是提出土地剩余使用年限从2011年1月20日（市政府对该地块的收储批复时间）起计算，并以此做为土地剩余价值评估的时点；二是要求有证住宅的房屋参照静兰片区住宅商品房现行市场均价进行评估，其他有证非住宅参照柳州市商务办公房现行市场均价进行评估；三是如非住宅不能参照柳州市商务办公房进行市场均价评估，则要求对23.15亩规划用于市场及公共服务设施的土地安置拍卖溢价进行3:7分成。四是被征收户要求得到3.1亿的征收补偿，与初算的补偿结果相差较大。 目前已与我区执法局对接未经登记建筑的行政强制拆除工作，执法局已到现场对未经登记建筑进行认定，同时我区仍在加大力度动迁。
3 | 五指山周边土地一级开发整理 | 城建集团实施 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约553亩，进行征地拆迁。 | 84764 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2019 | 对553亩土地进行征地拆迁。 | 0 | 0 | 目前已完成征地15亩；完成房屋拆迁调查工作，需拆迁面积约6万㎡。 | 项目涉及牛车坪村和河东村杂花集体土地存在纠纷较多。同时，房屋拆迁的安置房源不足。 | 结合推进牛车坪整村改造工作，继续加强与村民协商。
4 | 静兰整村改造 | 轨道集团实施 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约8000亩，进行征地拆迁。 | 480000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017.1-2020.12 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 0 | 0 | 完成整体工程85%，已完成7567亩土地征收、55万平方米房屋拆迁。剩余未征土地432亩，剩余未拆迁面积约6.6万㎡。 | 目前静兰独秀苑一、二期项目已无法满足拆迁安置需求。静兰独秀苑三期尚未建成交付，被拆迁户需自行租房进行临时过渡，由于临时过渡房源需求数量较大，在周边已很难找到适合被拆迁户租用的集体土地上私屋，只能在更远的地方租用多层或高层的商品房进行临时过渡。而目前市场租房费用的开销较高，被拆迁户无法承受，提出要安置房落实后才配合拆迁工作。
5 | 河东路以北片区土地一级开发整理 | 城建集团实施 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约6143亩，进行征地拆迁。 | 450000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 7253 | 7253 | 目前已完成征地面积约5426亩。完成拆迁面积18415平方米，产权置换房22户，,安置面积为7012平方米。 | 因河东大部分剩余土地为房屋占地，涉及房屋拆迁较多，现有安置房源、户型、面积已无法满足安置需要。经多次协调，目前已落实新增60亩安置用地用于建设河东安置房三期。由于新规划的安置房需要一定的建设周期，村民不愿意租房过渡，被拆迁户临时安置问题无法解决，提出安置房交付以后才交房拆除，严重影响动迁工作推进。
6 | 河东村城中村改造（二期）项目 | 城建集团实施 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约433亩，进行征地拆迁。 | 31498.45 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 250 | 250 | 项目用地面积433亩，已征235亩，剩余198亩未征收。 | 剩余未征收土地大部分为房屋占地，目前河东村安置房源紧缺，新规划安置房地块正在办理建设手续，房屋动迁工作面临安置房源不足及临时过渡困难的双重压力。
7 | 环江亲水生态园项目 | 城建集团实施 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约99亩，进行征地拆迁。 | 16485.45 | 4500 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 0 | 0 | 总需征地99亩，已完成征地9.34亩，剩余89.66亩未征。 | 项目位于滨水大道B段周边，受原滨水大道B段安置工作尚未解决的影响，项目内被拆迁户要求先落实安置地后，再配合签约。
8 | 龙壁回澜景区配套设施项目 | 城建集团实施 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约296亩，进行征地拆迁。 | 19441.65 | 5083.81 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 0 | 0 | 该项目需征地面积296亩，已征255亩，剩余41亩未征收。 | 未征收土地存在历史遗留纠纷较多，同时，该项目内剩余房屋的拆迁，由于目前河东整村改造安置房源紧张，动迁工作受到一定制约。
9 | 油榨屯城中村改造 | 城建集团实施 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约459亩，进行征地拆迁。 | 21888.04 | 6888.04 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 0 | 0 | 该项目需征地面积456亩，已征426亩，剩余30亩未征收。 | 剩余未征收土地大部分为房屋占地，目前河东村安置房房源紧缺，新规划安置房地块正在办理建设手续，房屋动迁工作面临安置房源不足及临时过渡困难的双重压力。
10 | 五一路与龙城路合围片区改造 | 城建集团 | 区征地办 丰鑫公司 | 城中区 | 项目用地面积约9.7亩，进行征地拆迁。 | 40000 | 15000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2019 | 完成征迁任务80%。 | 0 | 0 | 目前项目已完成62户房屋征收，总建筑面积14208.66㎡。 | 因项目房屋征收资金不到位，导致项目推进受阻。
11 | 柳州市马鹿山中学 | 城中区教育局 | 区教育局 | 城中区 | 办学规模36个班、每班50人、在校学生1800人，项目规划总占地面积为44791.73平方米（合67.19亩），净占地面积42166.59平方米（合63.25亩），总建筑面积17058.31平方米,其中地上建筑面积15506.28平方米，地下建筑面积1552.03平方米。 | 13801 | 300 | 财政资金 | 2018-2019 | 竣工。 | 200 | 350 | 目前项目进行内部装修。
12 | 中房紫东 | 北城集团（已开工） | 区发改局 | 城中区 | 项目用地面积21亩，容积率3.5，建筑密度27.01%，绿地率30%，总建筑面积为70671.89㎡，其中：地上面积52831.88㎡（架空层及避难间3437.11㎡）、地下面积17840.01㎡。 | 61800 | 2000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 地下室结构。 | 80 | 80 | 基础建设