## Sheet1
附件1
城中区2019年市级层面统筹推进重大项目建设建议表(1-4月)
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任部门 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 计划投资 | 资金来源 | 计划开竣工时间 | 2019年建设内容 | 2019年投资完成情况 |  | 工程或前期工作形象进度 | 存在的主要问题 | 解决措施
[7 empty] | 今年投资额 | 完成全年进度(100%) |  |  | 单月完成投资数 | 2019年1月至本月累计完成投资数
[6 empty] | 1264694.59 | 99311.85 | 16.1298 |  |  |  | 16018.8
1 | 桂中大道北段东侧河东路南侧土地一级整理项目 | 土储中心（已开工） | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约12亩，进行房屋征收。 | 22426 | 3000 | 财政资金 | 2019.06-2020 | 房屋征收。 | 0 | 1391.3 | 该项目需征收房屋12户，总建筑面积10668.99㎡。该项目已启动预签约，其中华铭矿业有限公司已完成房屋部分的签约，签约面积7410.01㎡。 目前正在进行公示征收方案的征求意见回复及修改意见。已完成该项目的《房屋征收补偿方案》。并于4月16日发文市自然资源和规划局请予明确华铭公司剩余空地容积率，待回复。
2 | 独静路东段北侧土地一级整理项目（环东金属材料厂） | 土储中心 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约198亩，进行房屋征收。 | 22590 | 17540 | 财政资金 | 2019-2020 | 房屋征收。 | 0 | 57.5 | 该项目涉及国有土地房屋2户，面积49970.05㎡，已组织相关部门对房屋的性质进行认定，目前已与被征收户协商一致，现被征收户正在与租户协调搬迁事宜。 已与环东公司签订房屋征收补偿框架协议，补偿金额约2.45亿元。 市征收办对该公司有证登记用途与实际用途不符、无证但有规划总平面图与建成年代久远的房屋现状及用途进行认定。
3 | 五指山周边土地一级开发整理 | 城建集团实施 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约553亩，进行征地拆迁。 | 84764 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2019 | 对553亩土地进行征地拆迁。 | 3000 | 3000 | 目前已完成征地15亩；完成房屋拆迁调查工作，需拆迁面积约6万㎡。 | 项目涉及牛车坪村和河东村杂花集体土地存在纠纷较多。同时，房屋拆迁的安置房源不足。 下一步我区将结合推进牛车坪整村改造工作，继续加强与村民协商。 | 结合推进牛车坪整村改造工作，继续加强与村民协商。
4 | 静兰整村改造 | 轨道集团实施 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约8000亩，进行征地拆迁。 | 480000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017.1-2020.12 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 599 | 599 | 完成整体工程85%，已完成7567亩土地征收、55万平方米房屋拆迁 。静兰整村改造剩余未征土地412亩，剩余未拆迁面积约6.1万㎡。 | 目前静兰独秀苑一、二期项目已无法满足拆迁安置需求。静兰独秀苑三期尚未建成交付，被拆迁户需自行租房进行临时过渡，由于临时过渡房源需求数量较大，在周边已很难找到适合被拆迁户租用的集体土地上私屋，只能在更远的地方租用多层或高层的商品房进行临时过渡。而目前市场租房费用的开销较高，被拆迁户无法承受，提出要安置房落实后才配合拆迁工作。
5 | 河东路以北片区土地一级开发整理 | 城建集团实施 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约6143亩，进行征地拆迁。 | 450000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 16 | 7269 | 该项亩剩余未征土地约472亩。 | 因河东大部分剩余土地为房屋占地，涉及房屋拆迁较多，现有安置房源、户型、面积已无法满足安置需要。经多次协调，目前已落实新增60亩安置用地用于建设河东安置房三期。由于新规划的安置房需要一定的建设周期，村民不愿意租房过渡，被拆迁户临时安置问题无法解决，提出安置房交付以后才交房拆除，严重影响动迁工作推进。
6 | 河东村城中村改造（二期）项目 | 城建集团实施 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约433亩，进行征地拆迁。 | 31498.45 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 2532 | 2782 | 项目用地面积433亩，已征241亩，剩余192亩未征收。 | 剩余未征收土地大部分为房屋占地，目前河东村安置房源紧缺，新规划安置房地块正在办理建设手续，房屋动迁工作面临安置房源不足及临时过渡困难的双重压力。
7 | 环江亲水生态园项目 | 城建集团实施 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约99亩，进行征地拆迁。 | 16485.45 | 4500 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 0 | 0 | 本月无进展。总需征地99亩，已完成征地9.34亩，剩余89.66亩未征。 | 项目位于滨水大道B段周边，受原滨水大道B段安置工作尚未解决的影响，项目内被拆迁户要求先落实安置地后，再配合签约。
8 | 龙壁回澜景区配套设施项目 | 城建集团实施 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约296亩，进行征地拆迁。 | 19441.65 | 5083.81 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 0 | 0 | 本月无进展。该项目需征地面积296亩，已征258亩，剩余38亩未征收。 | 未征收土地存在历史遗留纠纷较多，同时，该项目内剩余房屋的拆迁，由于目前河东整村改造安置房源紧张，动迁工作受到一定制约。
9 | 油榨屯城中村改造 | 城建集团实施 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约459亩，进行征地拆迁。 | 21888.04 | 6888.04 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 0 | 0 | 本月无进展。该项目需征地面积456亩，已征428亩，剩余28亩未征收。 | 剩余未征收土地大部分为房屋占地，目前河东村安置房房源紧缺，新规划安置房地块正在办理建设手续，房屋动迁工作面临安置房源不足及临时过渡困难的双重压力。
10 | 五一路与龙城路合围片区改造 | 城建集团 | 区征地办 丰鑫公司 | 城中区 | 项目用地面积约9.7亩，进行征地拆迁。 | 40000 | 15000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2019 | 完成征迁任务80%。 | 0 | 0 | 本月无进展。目前项目已完成62户房屋征收，总建筑面积14208.66㎡。 | 因项目房屋征收资金不到位，导致项目推进受阻。
11 | 柳州市马鹿山中学 | 城中区教育局 | 区教育局 | 城中区 | 办学规模36个班、每班50人、在校学生1800人，项目规划总占地面积为44791.73平方米（合67.19亩），净占地面积42166.59平方米（合63.25亩），总建筑面积17058.31平方米,其中地上建筑面积15506.28平方米，地下建筑面积1552.03平方米。 | 13801 | 300 | 财政资金 | 2018-2019 | 竣工。 | 0 | 400 | 目前项目进行内部装修。
12 | 中房紫东 | 北城集团（已开工） | 区发改局 | 城中区 | 项目用地面积21亩，容积率3.5，建筑密度27.01%，绿地率30%，总建筑面积为70671.89㎡，其中：地上面积52831.88㎡（架空层及避难间3437.11㎡）、地下面积17840.01㎡。 | 61800 | 2000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 地下室结构。 | 240 | 520 | 正在进行基础及主体建设。